## Project_Info
Parametr | Dəyər
Layihə adı | A Residence
Blok sayı | 3
Mərtəbə sayı | 20
Mənzil sayı | 120
Mənzil sahəsi (m²) | 100
Ümumi sahə (m²) | 12000
Tikinti seqmenti | Premium
Ümumi büdcə (AZN) | 26000000
1 m² maya dəyəri (AZN) | 2167
1 mənzilə düşən xərc (AZN) | 216667
📌 Layihə müddəti:
🟢 Başlanğıc: 01.01.2025
🔵 Plan bitiş: 30.06.2026

## Cost_Details
Kateqoriya | Alt_Material | Ölçü_Vahidi | Miqdar | Vahid_Qiymət_AZN | Cəmi_AZN
Torpaq və özül | Torpaq qazıntısı | m³ | 18000 | 18 | 324000
Torpaq və özül | B30 Beton (özül) | m³ | 6200 | 140 | 868000
Torpaq və özül | Hidroizolyasiya | m² | 5200 | 22 | 114400
Karkas konstruksiya | B25 Beton (sütun, tavan) | m³ | 14500 | 125 | 1812500
Karkas konstruksiya | Armatur A500C | ton | 720 | 1450 | 1044000
Karkas konstruksiya | Kalıp sistemləri | m² | 22000 | 38 | 836000
Divar və hörgü | Qazobeton blok | m³ | 4200 | 110 | 462000
Divar və hörgü | Daxili arakəsmələr | m² | 14000 | 35 | 490000
Fasad | Şüşə fasad sistemi | m² | 8200 | 210 | 1722000
Fasad | Kompozit üzlük | m² | 3600 | 180 | 648000
Fasad | Fasad izolyasiyası | m² | 11800 | 42 | 495600
Dam | Dam izolyasiyası | m² | 2600 | 55 | 143000
Dam | Dam örtüyü | m² | 2600 | 75 | 195000
Elektrik (MEP) | Elektrik kabelləri | m² | 12000 | 65 | 780000
Elektrik (MEP) | Generator sistemi | ədəd | 1 | 380000 | 380000
Elektrik (MEP) | Zəif axın sistemləri | m² | 12000 | 28 | 336000
Santexnika (MEP) | Su və kanalizasiya boruları | m² | 12000 | 58 | 696000
Santexnika (MEP) | Yanğın söndürmə sistemi | m² | 12000 | 32 | 384000
Lift və vertikal nəqliyyat | Premium lift sistemləri | ədəd | 3 | 620000 | 1860000
Daxili işlər | Suvaq + astar | m² | 12000 | 48 | 576000
Daxili işlər | Boya (premium) | m² | 12000 | 35 | 420000
Daxili işlər | Döşəmə (keramika/ parket) | m² | 12000 | 95 | 1140000
Daxili işlər | Qapılar (daxili) | ədəd | 120 | 1800 | 216000
Ümumi sahələr | Lobby və koridorlar | paket | 1 | 520000 | 520000
Ümumi sahələr | Landşaft və həyət | paket | 1 | 460000 | 460000
Əmək və idarəetmə | İşçi qüvvəsi | paket | 1 | 3800000 | 3800000
Əmək və idarəetmə | Texnika və mexanizmlər | paket | 1 | 1650000 | 1650000
Əmək və idarəetmə | Layihələndirmə və dizayn | paket | 1 | 620000 | 620000
Rəsmi xərclər | İcazələr və rüsumlar | paket | 1 | 420000 | 420000
Ehtiyat fond | Risk və gözlənilməz xərclər | paket | 1 | 1020000 | 2587500

## Planned_Cost_Details
Kateqoriya | Planned_Cost_AZN
Karkas konstruksiya | 7200000
Fasad | 3600000
Daxili işlər | 2400000
Torpaq və özül | 2400000
Divar və hörgü | 2400000
Elektrik (MEP) | 1800000
Santexnika (MEP) | 1500000
Lift və vertikal nəqliyyat | 1200000
Dam | 1200000
Ümumi sahələr | 1200000
Əmək və idarəetmə | 1200000
Rəsmi xərclər | 600000
Ehtiyat fond | 900000

## Project_Timeline
Phase_ID | Mərhələ_Adi | Baslama_Tarixi | Bitme_Tarixi | Plan_Progress_% | Faktiki_Progress_%
P01 | Torpaq və özül işləri | 2025-01-01 | 2025-03-15 | 10 | 20
P02 | Karkas konstruksiya | 2025-03-16 | 2025-08-30 | 40 | 50
P03 | Divar və hörgü | 2025-06-01 | 2025-10-15 | 55 | 65
P04 | Fasad işləri | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 70 | 85
P05 | Elektrik və santexnika (MEP) | 2025-09-01 | 2026-02-15 | 85
P06 | Daxili işlər | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 95
P07 | Landşaft və ümumi sahələr | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 100

## Weekly_Progress
Week | Week_Start | Week_No | Planned_Progress_% | Actual_Progress_% | SPI
W01 | 2025-01-06 | 1 | 1.2821 | 1.2821 | 1
W02 | 2025-01-13 | 2 | 2.5641 | 2.5641 | 1
W03 | 2025-01-20 | 3 | 3.8462 | 3.8462 | 1
W04 | 2025-01-27 | 4 | 5.1282 | 5.1282 | 1
W05 | 2025-02-03 | 5 | 6.4103 | 6.4103 | 1
W06 | 2025-02-10 | 6 | 7.6923 | 7.6923 | 1
W07 | 2025-02-17 | 7 | 8.9744 | 8.9744 | 1
W08 | 2025-02-24 | 8 | 10.2564 | 10.2564 | 1
W09 | 2025-03-03 | 9 | 11.5385 | 10.2564 | 0.88889
W10 | 2025-03-10 | 10 | 12.8205 | 10.8974 | 0.85
W11 | 2025-03-17 | 11 | 14.1026 | 11.9872 | 0.85
W12 | 2025-03-24 | 12 | 15.3846 | 13.0769 | 0.85
W13 | 2025-03-31 | 13 | 16.6667 | 14.1667 | 0.85
W14 | 2025-04-07 | 14 | 17.9487 | 15.2564 | 0.85
W15 | 2025-04-14 | 15 | 19.2308 | 16.3462 | 0.85
W16 | 2025-04-21 | 16 | 20.5128 | 17.4359 | 0.85
W17 | 2025-04-28 | 17 | 21.7949 | 18.5256 | 0.85
W18 | 2025-05-05 | 18 | 23.0769 | 19.6154 | 0.85
W19 | 2025-05-12 | 19 | 24.359 | 20.7051 | 0.85
W20 | 2025-05-19 | 20 | 25.641 | 21.7949 | 0.85
W21 | 2025-05-26 | 21 | 26.9231 | 22.8846 | 0.85
W22 | 2025-06-02 | 22 | 28.2051 | 23.9744 | 0.85
W23 | 2025-06-09 | 23 | 29.4872 | 25.0641 | 0.85
W24 | 2025-06-16 | 24 | 30.7692 | 26.1538 | 0.85
W25 | 2025-06-23 | 25 | 32.0513 | 27.2436 | 0.85
W26 | 2025-06-30 | 26 | 33.3333 | 28.3333 | 0.85
W27 | 2025-07-07 | 27 | 34.6154 | 31.1538 | 0.9
W28 | 2025-07-14 | 28 | 35.8974 | 32.3077 | 0.9
W29 | 2025-07-21 | 29 | 37.1795 | 33.4615 | 0.9
W30 | 2025-07-28 | 30 | 38.4615 | 34.6154 | 0.9
W31 | 2025-08-04 | 31 | 39.7436 | 35.7692 | 0.9
W32 | 2025-08-11 | 32 | 41.0256 | 36.9231 | 0.9
W33 | 2025-08-18 | 33 | 42.3077 | 38.0769 | 0.9
W34 | 2025-08-25 | 34 | 43.5897 | 39.2308 | 0.9
W35 | 2025-09-01 | 35 | 44.8718 | 40.3846 | 0.9
W36 | 2025-09-08 | 36 | 46.1538 | 41.5385 | 0.9
W37 | 2025-09-15 | 37 | 47.4359 | 42.6923 | 0.9
W38 | 2025-09-22 | 38 | 48.7179 | 43.8462 | 0.9
W39 | 2025-09-29 | 39 | 50 | 45 | 0.9
W40 | 2025-10-06 | 40 | 51.2821 | 46.1538 | 0.9
W41 | 2025-10-13 | 41 | 52.5641 | 49.9359 | 0.95
W42 | 2025-10-20 | 42 | 53.8462 | 51.1538 | 0.95
W43 | 2025-10-27 | 43 | 55.1282 | 52.3718 | 0.95
W44 | 2025-11-03 | 44 | 56.4103 | 53.5897 | 0.95
W45 | 2025-11-10 | 45 | 57.6923 | 54.8077 | 0.95
W46 | 2025-11-17 | 46 | 58.9744 | 56.0256 | 0.95
W47 | 2025-11-24 | 47 | 60.2564 | 57.2436 | 0.95
W48 | 2025-12-01 | 48 | 61.5385 | 58.4615 | 0.95
W49 | 2025-12-08 | 49 | 62.8205 | 59.6795 | 0.95
W50 | 2025-12-15 | 50 | 64.1026 | 60.8974 | 0.95
W51 | 2025-12-22 | 51 | 65.3846 | 62.1154 | 0.95
W52 | 2025-12-29 | 52 | 66.6667 | 63.3333 | 0.95
W53 | 2026-01-05 | 53 | 67.9487 | 64.5513 | 0.95
W54 | 2026-01-12 | 54 | 69.2308 | 65.7692 | 0.95
W55 | 2026-01-19 | 55 | 70.5128 | 66.9872 | 0.95
W56 | 2026-01-26 | 56 | 71.7949 | 68.2051 | 0.95
W57 | 2026-02-02 | 57 | 73.0769 | 69.4231 | 0.95
W58 | 2026-02-09 | 58 | 74.359 | 70.641 | 0.95
W59 | 2026-02-16 | 59 | 75.641 | 71.859 | 0.95
W60 | 2026-02-23 | 60 | 76.9231 | 73.0769 | 0.95
W61 | 2026-03-02 | 61 | 78.2051 | 74.2949 | 0.95
W62 | 2026-03-09 | 62 | 79.4872 | 75.5128 | 0.95
W63 | 2026-03-16 | 63 | 80.7692 | 76.7308 | 0.95
W64 | 2026-03-23 | 64 | 82.0513 | 77.9487 | 0.95
W65 | 2026-03-30 | 65 | 83.3333 | 79.1667 | 0.95
W66 | 2026-04-06 | 66 | 84.6154 | 80.3846 | 0.95
W67 | 2026-04-13 | 67 | 85.8974 | 81.6026 | 0.95
W68 | 2026-04-20 | 68 | 87.1795 | 82.8205 | 0.95
W69 | 2026-04-27 | 69 | 88.4615 | 84.0385 | 0.95
W70 | 2026-05-04 | 70 | 89.7436 | 85.2564 | 0.95
W71 | 2026-05-11 | 71 | 91.0256 | 86.4744 | 0.95
W72 | 2026-05-18 | 72 | 92.3077 | 87.6923 | 0.95
W73 | 2026-05-25 | 73 | 93.5897 | 88.9103 | 0.95
W74 | 2026-06-01 | 74 | 94.8718 | 90.1282 | 0.95
W75 | 2026-06-08 | 75 | 96.1538 | 91.3462 | 0.95
W76 | 2026-06-15 | 76 | 97.4359 | 92.5641 | 0.95
W77 | 2026-06-22 | 77 | 98.7179 | 93.7821 | 0.95
W78 | 2026-06-29 | 78 | 100 | 95 | 0.95
Formulas:
Week_Start = [Week_Start, row above]+7